Аналитический отчет

о реализации социально значимого проекта

«Правовая и информационная поддержка пожилых людей»

по  состоянию на 20.04.2016

- Цифровой анализ:

|  | Количество получателей услуг в рамках реализации проекта (указывается нарастающим итогом). | 22414 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей области, принявших участие в мероприятиях по категориям (указывается нарастающим итогом). | 22414 |
|  | Количество добровольцев, привлеченных к проведению мероприятий | 6 |
|  | Количество муниципальных образований (городских округов, поселения, сельских поселений в которых проводились мероприятия) | 14 городов и районов области Липецк, Липецкий район, Елец, Елецкий район, Усмань, Усманский район, Данков, Данковский район, Грязи, Грязинский район, Добринский район, п.Добринка Воловский район,с.Волово |
|  | Изготовление тематических брошюр | Изготовлено 8 тематических брошюр (тираж 200 шт. каждая), Брошюры разрабатываются юристами и юристами –добровольцами на собственном оборудовании. |
|  | Коммерческие организации, бизнес структуры и благотворители привлеченные к участию в проведении мероприятий | ООО «Юристы48» предоставлял помещение для проведения бесплатных консультаций 29.01.2016 по адресу: г. Липецк, ул. Советская,77 в помещении Регионального третейского суда при ООО «Юристы48» на период проведения ремонтных работ системы отопления по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д.92, оф.15 и 16 |
|  | Количество рабочих мест в ходе реализации проекта (указывается нарастающим итогом). в том числе: | 5 |
|  | Количество публикаций в СМИ, в сети Интернет | Липецкая газета от 28.01.2016 www.ku48 от 29.01.2016 Публикации информации о месте проведения бесплатных консультаций |

2. Содержательная часть.

2.1. Основные цели и задачи проекта, решаемые в отчетный период.

Целью проекта  является формирование постоянно действующей системы информационной поддержки и правовой защиты прав и свобод пожилых людей - жителей Липецкой области, которая  частично достигнута  через бесплатные  консультации и правовое  просвещение граждан.

2.2. Описание   работы,   проделанной   за   отчетный   период   с   количественными показателями.

В период с 21.12.2015 года по 20.04.2016 года  были осуществлены следующие мероприятия:

2.2.1. Проведены бесплатные юридические консультации в помещении ЛОООПП «ЮРИСТЫ48» (целевая аудитория - пенсионеры, военные пенсионеры, пожилые люди и члены их семей) юридическую помощь получили 138 человек при  запланированном показателе 105 человек.

2.2.2. Проведение бесплатных юридических консультаций в помещении профильных НКО (целевая аудитория - пенсионеры, военные пенсионеры и члены их семей) юридическую  помощь получили 43 человек, при запланированном  показателе 35 человек.

2.2.3. Проведение бесплатных юридических консультаций в помещении подведомственных учреждений управления социальной защиты населения (целевая аудитория - пенсионеры и пожилые люди из социально не защищенной категории). Юридическую  помощь получили 46 человек, при запланированном  показателе 105 человек, причиной  явилось отсутствие посетителей, желающих получить  юридическую консультацию в 2-х подведомственных учреждениях управления соцзащиты населения: Липецкий муниципальный район областное государственное бюджетное учреждение «Введенский геронтологический центр» и Липецкий муниципальный район  областное государственное бюджетное учреждение  «Липецкий дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства», Областном государственном бюджетном учреждении  «Турчановский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» и  недостаточной информированностью граждан. Причиной также  считаем проведение  консультаций  в рабочее время, а  достаточно  большое  количество лиц старше 45 лет – работающие пенсионеры. К концу реализации проекта общий показатель планируется  достигнуть.

2.2.4. Разработка, изготовление на собственном оборудовании тематических правовых брошюр и их распространение:

За текущий период изготовлено 8 видов брошюр по 200 экз. на темы:

- Как получить деньги вместо неиспользуемых льгот? Как бесплатно получить лекарства?

- Вопросы к юристу: как обманывают пожилых людей и как себя защитить?

- Как получить рассрочку по оплате долга за услуги ЖКХ?

- Как оформить уход з пожилым человеком?

- Государственная поддержка отдельных категорий граждан в  Липецкой области.

- Проблемы садоводов и методы их решения.

- Регулирует ли современное универсальное международное право защиту прав пожилых людей?

- Все о договоре ренты с пожизненным содержанием.  Всего  изготовлено 1600 экземпляров. За  указанный период передано пожилым людям при получении консультаций, профильным  НКО и на  выездных консультациях

При разработке  брошюр  учитывался  анализ обращений граждан в 2015 году для выявления актуальных проблем пожилых людей и утверждения тематики выпускаемых материалов.

При проведении консультаций передано 227 брошюр, по 15 брошюр каждого вида (8 видов) передано  в подведомственные учреждения управления социальной защиты населения  Грязинского, Данковского, Добринского и Воловского районов,  в  2 профильные организации города Липецка (Липецкая областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и Октябрьского районного отделения городской организации Липецкой областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Всего передано бесплатно 947 брошюр, при запланированном показателе 871 шт.

2.2.5. Оперативные бесплатные юридические консультации на юридическом портале Липецкой области в on-line формате для пожилых людей и членов их семей (на портале установлен счетчик, по которому можно определить демографию: возраст и пол участников). Так  юридическую помощь на  сайте в период 21.12.2015 -20.04.2016 получили  22414  чел., из них 2689 человек  в  возрасте   старше 45 лет, из них 628 человек, проживающих в Липецкой области, при запланированном  показателе на  текущий период  1820 человек.

2.3. Анализ основных полученных результатов, в том числе факторов и условий, оказавших положительное влияние на их достижение.

Анализ полученных результатов показал, что  пожилые люди нуждаются  в оказании  бесплатных юридических консультаций и правовом просвещении, особенно они  интересовались вопросами  действующих мер  государственной  поддержки, вопросами наследства, приватизации, оформлении земельных участков, защиты прав, интересовались о последствиях отказа от оплаты  в  Фонд капитального ремонта и жаловались на  высокие платежи  за  коммунальные услуги.

2.4. Описание выявленных проблем и примененных способов их устранения.

В ходе  реализации  выявлены  следующие  проблемы. Соглашением  не предусмотрены средства на  размещение информации в СМИ и объявления, что  повлияло на уменьшение запланированного количества посетителей  в муниципальных образованиях  области из-за  недостаточного  информирования граждан, в настоящее время  объявления дают подведомственные  учреждения управления социальной защиты населения, после  утверждения графика  консультаций и  урегулирования  рабочих вопросов, объявления размещаются за 1-2 дня до  проведения  консультаций. Кроме того, в  связи  с тем, что консультации проводятся  в рабочие дни в  утренние часы, а большинство пенсионеров работающие, многие не  имеют возможности проконсультироваться очно.

При большом объеме работы низкая оплата  труда и только 2 юристам не позволяет им  работать в проекте  полный рабочий день, основная текущая работа проводится за  счет  юристов-добровольцев, работу которых   профессиональные юристы вынуждены сопровождать, фактически также являясь  на 50% добровольцами.

Стоит отметить, что при реализации любого проекта должно быть привлечено достаточное количество оплачиваемых специалистов, работа которых совместно  с добровольцами  принесет  большую эффективность, так  как  у   добровольца, не получающего  вознаграждение и ответственность  минимальная.

Исходя из того, что минимальная  оплата труда, установленная  в  Липецкой области Областным трехсторонним соглашением на 2015 - 2017 годы между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области" не  может быть  ниже 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал предыдущего года, установленного постановлением администрации области, а Постановлением администрации Липецкой области от 25.01.2016 N 19 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 4 квартал 2015 года" (в ред. дополнительного соглашения от 26.01.2016)  прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в сумме  8613 рублей, то  методом простого  арифметического расчёта получается, что  оплата труда 1 работника не может быть установлена  менее 10335,6 рублей, поэтому, дабы не нарушать закон труд оплачиваемых  сотрудников используется только на 50%.

При реализации данного проекта изменить ситуацию невозможно.

2.5.	Наличие и характер незапланированных результатов, потенциальные области их применения.

По всем мероприятиям, кроме  консультаций в  подведомственных учреждениях управления социальной защиты  населения запланированный  показатель значительно перевыполнен.

2.6.	Общая     оценка    успешности     проделанной     работы     в     соответствии     с запланированными результатами (качественные показатели)

В-целом,   запланированные  показатели достигнуты, все запланированные мероприятия  востребованы пожилыми людьми.

2.7.	Прочая информация.

3. Достигнутые показатели результатов реализации мероприятий и показателей эффективности реализации социально значимого проекта:

таблица

| № | Показатели | Значения показателей на дату предоставления отчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение бесплатных юридических консультаций в помещении ЛОООПП «ЮРИСТЫ48» | 138 |
| 2. | Проведение бесплатных юридических консультаций в помещении профильных НКО | 43 |
| 3. | Проведение бесплатных юридических консультаций в помещении подведомственных учреждений управления социальной защиты населения | 46 |
| 4. | Разработка и изготовление на собственном оборудовании тематических правовых брошюр, по часто задаваемым вопросам и их распространение. | Из 1600 распространены безвозмездно 947 брошюр, при запланированном показателе 871шт. |
| 5. | Оперативные бесплатные юридические консультации на юридическом портале Липецкой области юристы48.рф в on-line формате для пожилых людей и членов их семей | Из 22414 чел., 2689 человек в возрасте старше 45 лет, из них 628 человек, проживающих в Липецкой области, при запланированном показателе на текущий период всего 1820 человек. |

Описание    используемых    механизмов    оценки    показатели    результата    и общественной эффективности проекта по каждому из пунктов

- Ведение  учета  посетителей  на бумажном носителе (журнал) на  очных и выездных консультациях.

- Учет консультаций на  сайте  проводился  по счетчикам посещений, размещенных на  сайте.